АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022                                                                                                   № 23-П

с. Троица

О внесении изменений в постановление администрации Троицкого сельского поселения от 14.08.2017 № 45

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Троицкого сельского поселения,    администрация   Троицкого     сельского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Троицкого сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2018 – 2027 годы, утвержденную постановлением администрации Троицкого сельского поселения от 14.08.2017 №45 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Троицкого сельского поселения от 12.01.2018 № 3, от 12.09.2019 № 110-П) (далее - Программа) изложив  Перечень мероприятий по реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Троицкого сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2018 – 2027 годы» (приложение №1 к Программе) в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Троицкого

сельского  поселения        Т.Г. Лыскова

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Троицкого сельского поселения Белохолуницкого муниципального района Кировской области.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Троицкого сельского поселения

от 22.04.2022 № 23-П

Приложение №1

к Программе

- Перечень мероприятий по реализации программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Троицкого сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2018 - 2027 годы»

| - № п/п | - наименование мероприятия | - период реализации мероприятий | - финансиро- - вание | - результат реализации мероприятия | - исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Обустройство памятников, покраска, обкашивание травы | - ежегодно | - внебюджетные источники | - Повысится уровень благоустроенности села | - администрация поселения |
| - 2 | - Строительство общедоступной спортивной площадки | - 2019 год | - ППМИ-2019 - бюджет поселения – 75889,00 - внебюджетные источники – 89000,00 - областной бюджет – 329146,00 | - Даст возможность всем поколениям населения заниматься спортом | - администрация поселения |
| - 3 | - Вовлечение населения в регулярные занятия физическими упражнениями и спортом (проведение подвижных игр, спортивных соревнований, смотров-конкурсов). Проводить пропаганду здорового образа жизни через тематические вечера в учреждениях культуры | - постоянно в течении срока программы | - внебюджетные источники | - Привьются и сформируются навыки здорового образа жизни | - администрация поселения |
| - 4 | - Благоустройство территории кладбища | - 2018 год | - 24788,16 | - Повысится качество содержания территории кладбища | - администрация поселения |
| - 6 | - Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Белохолуницкий район, Троицкое сельское поселение, с.Троица | - 2022 год | - 793953,07 - бюджет Министерства охраны окружающей среды Кировской области – 754255,42 - бюджет муниципального образования Троицкое сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области -39697,65 | - Улучшится экологическое состояние села | - администрация поселения |
| - 7 | - Благоустройство исторической части села Троица (обустройство места для отдыха, танцплощадки) | - 2023 год | - внебюджетные источники | - Создание комфортных условий для отдыха, сохранение исторического наследия и памятника культуры, повышение престижа села у молодого поколения | - администрация поселения |
| - 8 | - Обустройство детской площадки | - 2027 год | - внебюджетные источники | Даст возможность развивать и совершенствовать физические и духовные качества личности ребёнка, формировать чувство коллективизма, совместной игровой деятельности |  |